## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医学技术系教学资源建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 韩跃春 |  |  | 联系电话 | 13693331959
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 485.44 | 481.92 | 481.92 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 485.44 | 481.92 | 481.92 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于医学技术专业实训教学，满足对接未来职业岗位需要，培养学生综合临床思维能力，提高学生操作水平，培养学生成为胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。为特色高水平专业建设提供必要的教学保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，专业核心课程教学质量得到有效保障。 |  |  |  | 用于医学技术专业实训教学，满足对接未来职业岗位需要，培养学生综合临床思维能力，提高学生操作水平，培养学生成为胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。为特色高水平专业建设提供必要的教学保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，专业核心课程教学质量得到有效保障，达到了年度总目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置一批专用设备 | 医学技术系专业优质课建设9门、医学影像技术专业资源库4项、理实一体解剖考试系统（高职版）1套、断层解剖学实践虚拟仿真软件82套、3D打印模型7套、生理学虚拟仿真实验及考评系统1套。 |  | 10 | 9 | 数量指标设置不全面，过于笼统
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 售后质量 | 信息化资源制作素材保存周期≥3年，软件平台售后72小时响应，售后安装及服务符合国家标准。 | 信息化资源制作素材保存周期≥3年，软件平台售后72小时响应，售后安装及服务符合国家标准。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间：6月完成招标工作及签订合同 | 招标采购时间：6月完成招标工作及签订合同 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2023年12月完成项目验收 | 2023年12月完成项目验收 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制在481.92万元及以下 | 481.92万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研平台基础上，培养院级及以上骨干教师1名、专业带头人1人，开设实训项目增加25个，年发表学术论文增加5篇，院级及以上教学改革成果增加5项，完成精品在线课建设4门，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研平台基础上，培养院级及以上骨干教师1名，开设实训项目增加25个，年发表学术论文增加5篇，院级及以上教学改革成果增加5项，完成精品在线课建设4门，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 |  | 20 | 18 | 原因：专业带头人培养周期延迟； 措施：根据北京市项目申报积极申报。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 医学技术系教学资源建设项目能解决医学影像技术、医学检验技术、医学口腔技术和卫生信息管理专业线上线下教学中的信息化资源不足的现状，提高专业核心课程的实训教学质量，改善社会服务的基础条件，为特色高水平专业建设和人才培养质量提升奠定基础。 | 医学技术系教学资源建设项目能解决医学影像技术、医学检验技术、医学口腔技术和卫生信息管理专业线上线下教学中的信息化资源不足的现状，提高专业核心课程的实训教学质量，改善社会服务的基础条件，为特色高水平专业建设和人才培养质量提升奠定基础。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 全院师生满意度≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。