## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医学检验技术专业实训室建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 杨德武 |  |  | 联系电话 | 18613310285
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 499.2 | 417.78 | 417.78 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 499.2 | 417.78 | 417.78 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于医学检验技术专业实训教学,满足对接未来职业岗位需要，培养学生综合临床思维能力，提高学生操作水平，培养学生成为具有良好职业道德、胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。为特色高水平专业建设提供必要的教学保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，专业核心课程教学质量得到有效保障。 |  |  |  | 用于医学检验技术专业实训教学，满足对接未来职业岗位需要，培养学生综合临床思维能力，提高学生操作水平，培养学生成为胜任职业岗位需求的高素质、技能型人才。为特色高水平专业建设提供必要的教学保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，专业核心课程教学质量得到有效保障，达到了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 12项 | 已完成购置设备数量16项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 稳定可靠，满足教学、教科研等实际需求 | 100% | 验收合格率100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 验收时间 | 2023-12-01 | 2023年12月完成项目验收 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤417.78万元 | 实际支出417.78万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益 指标 | 设备利用率达95%以上；提升学生学习兴趣；提升教师实操能力、培养双师型人才,提升专业影响力 | 优 | 设备利用率达100%；用于医学检验技术专业的专业实训，保障实践教学工作正常运转，提高学生实践操作能力，学生在北京市检验检疫技能大赛荣获团体一等奖和三等奖各1项；在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地的基础上，发表学术论文3篇，获北京市教学能力竞赛一等奖1项、二等奖1项，完成检验专业优质课程建设2门，持续打造北京市精品在线课程1门，对专业建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 |  | 20 | 19 | 资料归集不充分
|  | 可持续影响指标 | 提高高职医学检验技术专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及教科研能力，提供社会服务，满足社会需求 | 优 | 保障学生学习到前沿知识及技术，为毕业学生有一个稳定工作创造了必要的教学环境；提高专业核心课程的实训教学质量，改善社会服务的基础条件，为特色高水平专业建设和人才培养质量提升奠定基础。 |  | 10 | 9 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 师生满意度≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。