## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 图书馆数据库资源购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 段丽敏 |  |  | 联系电话 | 68175950
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35.031 | 35.031 | 35.031 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 16.361 | 16.361 | 16.361 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置数据库资源中基础科学、医药卫生、信息科技、哲学与人文、社会科学、经济与管理等模块的期刊论文、期刊个刊论文、博士论文、硕士论文、会议论文、报纸论文以及党建与思政知识服务平台数据库在服务期内的查阅下载权限。 |  |  |  | 购置数据库资源中基础科学、医药卫生、信息科技、哲学与人文、社会科学、经济与管理等模块的期刊论文、期刊个刊论文、博士论文、硕士论文、会议论文、报纸论文以及党建与思政知识服务平台数据库在服务期内的查阅下载权限。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置数据库资源 | 7项 | 7项 |  | 14 | 14
|  | 质量指标 | 符合国家质量标准，满足专业教师及各职能部门教师的专业数字资源需求 | 优 | 优 |  | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目完成实施时间 | 12月 | 12月 |  | 13 | 13
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本 | 35.031万元 | 35.031万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 预计达到教育部《普通高等学校图书馆规程》文件中提出的：“高等学校图书馆应建设全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学科建设提供文献信息保障；建立健全全校的文献信息服务体系，方便全校师生获取各类信息”的要求，逐年扩充图书馆数字资源量，为教育教学及教科研提供有力学术支持。 | 优 | 优 |  | 30 | 29 | 资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全院师生满意度达到 | 95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。