## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 设备购置—中药与康复专业实训设备购置及教学资源建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 卜训生 |  |  | 联系电话 | 13810111887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 401.48 | 394.6 | 394.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 401.48 | 394.6 | 394.6 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过中药及康复专业实训设备购置及教学资源制作，中药学专业建设逐步完成配备国内一流仪器设备、独具中医药特色，具有中药鉴定与质量分析、中医药文化传承等优质实践资源，高水平专业化的“教、学、做、评”一体化中药专业实践教学基地；打造信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都中医药教育发展和创新的特色专业。 |  |  |  | 通过中药及康复专业实训设备购置及教学资源制作，有效改善了中药学专业和康复专业实践教学硬件条件，满足了中药学专业和康复专业学生实践教学和技能训练的需求，中药学专业建设逐步完成配备国内一流仪器设备、独具中医药特色，具有中药鉴定与质量分析、中医药文化传承等优质实践资源，高水平专业化的“教、学、做、评”一体化中药专业实践教学基地；打造信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都中医药教育发展和创新的特色专业，达成了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 17项 | 已完成购置设备数量17项。 | 无 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 稳定可靠，满足教学、科研、展示等实际需求 | 100% | 验收合格率100% | 无 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 | 12月完成 | 无 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤394.6万元 | 实际支出394.600万元。 | 无 | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 设备利用率达95%以上；提升学生学习兴趣；提升教师实操能力、培养双师型人才,提升专业影响力 | 优 | 设备利用率达100%以上；提升学生学习兴趣；提升教师实操能力、培养双师型人才,提升专业影响力 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高高职中药及康复类专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研能力，提供社会服务，满足社会需求 | 优 | 提高高职中药及康复类专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研能力，提供社会服务，满足社会需求 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 99.21% | 无 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。