## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 高层次人才引进配套支持项目——基础医学科研拓展与教学保障项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 李晖 |  |  | 联系电话 | 13681526349
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 207.3275 | 207.3275 | 207.3275 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 207.3275 | 207.3275 | 207.3275 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基础医学科研拓展与教学保障项目项目购置后，可改变本单位长期以来基础医学多门课程仪器设备陈旧落后、技术指标不能满足现有教学需求的现状，为我院医学影像技术、医学检验技术、药学、口腔医学技术、卫生信息管理等各个专业基础医学实验课程建设创造良好的教学条件。搭建高端人才课题研究的实验平台，创建具有高端科研技术的科研平台，提升基础医学科研技术水平。造就一批基础医学学术带头人，年发表论文显著提高，对首都医药教育发展和科研创新均具有重大意义。 |  |  |  | 基础医学科研拓展与教学保障项目项目购置后，可改变本单位长期以来基础医学多门课程仪器设备陈旧落后、技术指标不能满足现有教学需求的现状，为我院医学影像技术、医学检验技术、药学、口腔医学技术、卫生信息管理等各个专业基础医学实验课程建设创造良好的教学条件。搭建高端人才课题研究的实验平台，创建具有高端科研技术的科研平台，提升基础医学科研技术水平。造就一批基础医学学术带头人，年发表论文显著提高，对首都医药教育发展和科研创新均具有重大意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 134台 | 已完成购置设备数量134台 | 无 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准，验收合格率达到 | 100% | 验收合格率100% | 无 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月 | 12月完成 | 无 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤207.3275万元 | 实际支出207.3275万元。 | 无 | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研瓶颈基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各一项，开设实训项目增加1倍，年发表学术论文增加1倍，教学改革成果增加1倍，完成对医学基础课程建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 | 优 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研瓶颈基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各一项，开设实训项目增加1倍，年发表学术论文增加1倍，教学改革成果增加1倍，完成对医学基础课程建设发展和改革示范引领具有重要的实际意义。 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为科研开展和人才培养质量提升奠定基础。项目能解决医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术等专业实验教学中的训练设备和技术评估条件不足的现状，提高医学基础课程的实训教学质量。同时建设医学基础教科研的基础条件，为科研开展和人才培养质量提升奠定基础 | 优 | 为科研开展和人才培养质量提升奠定基础。项目能解决医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术等专业实验教学中的训练设备和技术评估条件不足的现状，提高医学基础课程的实训教学质量。同时建设医学基础教科研的基础条件，为科研开展和人才培养质量提升奠定基础 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 99.21% | 无 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。