## Sheet1
附件3
北京妇幼保健院提前下达2022年中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京妇幼保健院提前下达2022年中央转移支付医疗卫生机构能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 武明辉 |  |  | 联系电话 | 52275319
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 97.877 | 97.877 | 97.877 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 97.877 | 97.877 | 97.877 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年，支持北京妇幼保健院云上妇幼健康能力建设、人才队伍建设。健全北京市母婴安全监测、预警系统，构建母婴安全综合预警网络，提升医疗保健机构妇幼保健服务能力，进一步降低孕产妇死亡率。 |  |  |  | 项目于2023年3月27日通过初步验收，于2023年8月通过终验。实现了项目预算经费执行比例为100%。通过项目的实施，提升了妇幼健康能力，健全了北京市母婴安全监测、预警系统，构建母婴安全综合预警网络，提升医疗保健机构妇幼保健服务能力，进一步降低孕产妇死亡率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 远程培训人次 | ≥100000人次 | 71599人次 |  | 5 | 3.6 | 系统上线时间短，疫情后线下培训需求增多。后续将继续推广系统应用。
|  | 数量指标 | 妊娠风险动态监测比例 | ≥99% | 99.33% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 社区卫生服务中心、助产机构、计划生育服务机构应用覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 信息系统可用率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安全服务提供 | 24小时 | 24小时 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市孕产妇系统管理率 | ≥95% | 99.33% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照工作进度完成全年资金支付 | 优 | 优 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照批复金额完成工作任务 | 97.877004万元 | 实际支出97.877004万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 北京市高危孕产妇管理率 | ≥99% | 99.62% |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 孕产妇个性化健康宣教覆盖率 | ≥90% | 93.7% |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构人员满意度 | ≥85% | 98.04% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 97.6
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。