## Sheet1
附件3
妇保院中央转移支付2023年医疗卫生机构能力建设项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 妇保院中央转移支付2023年医疗卫生机构能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 武明辉 |  |  | 联系电话 | 52275319
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 504 | 191.245 | 10 | 37.95% | 3.7945
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 500 | 504 | 191.245 | — | 37.95% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按要求完成国家妇幼保健机构能力建设项目的工作任务，完善国家“云上妇幼”远程医疗平台（北京市）拓展功能，充分应用该平台，引导妇产科、儿科优质医疗资源下沉，提升优质医疗资源的可及性。 |  |  |  | 按国家妇幼保健机构能力建设项目的工作任务以及北京市开展信息化建设的要求。对国家“云上妇幼”远程医疗平台（北京市）进行完善，充分应用该平台，引导妇产科、儿科优质医疗资源下沉，提升优质医疗资源的可及性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 依托“云上妇幼”平台开展业务培训次数 | ≥12次 | 36次 |  | 10 | 9 | 年初指标值设置偏低
|  |  | 社区卫生服务中心、助产机构应用覆盖率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 北京市孕产妇系统管理率 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10
|  |  | “云上妇幼”支撑平台的新增功能点和技术指标达标率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，完成资金支付比例 | 完成 | 完成 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按批复金额完成 | 本着节俭的原则，按批复金额完成 | 完成 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对提高妇幼卫生监测整体水平的促进作用 | 显著 | 显著 |  | 30 | 29 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度80%以上 | 97.9% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.7945
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。