## Sheet1
附件3
妇保院中央转移支付2023年重大传染病防控项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 妇保院中央转移支付2023年重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 刘凯波、武明辉 |  |  | 联系电话 | 52275325、52275324
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 358 | 417 | 358.2784 | 10 | 85.92% | 8.5918
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 358 | 417 | 358.2784 | — | 85.92% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展人员技能培训与考核与市级督导；推广预防三病母婴传播信息化管理；印发社区、助产机构使用的各类相关的表、卡、册及宣传品的制作；开展预防三病相关管理和服务能力建设的专家研讨与宣传资料撰写。 |  |  |  | 开展人员技能培训与考核与市级督导；推广预防三病母婴传播信息化管理；印发社区、助产机构使用的各类相关的表、卡、册及宣传品的制作；开展预防三病相关管理和服务能力建设的专家研讨与宣传资料撰写。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 培训人次3000人 | 3000人 |  | 3 | 3
|  |  | 全市预防三病质控、督导 | 全市17区的质控、督导 | 17区（包括经开区） |  | 3 | 3
|  |  | 重点疾病与健康危害因素监测子项目任务完成数 | 6项 | 6项 |  | 3 | 3
|  |  | 市级层面完成重点疾病与健康危害的专业技术报告数（孕产妇安全、儿童健康和出生缺陷监测报告及年度质控报告） | 4个 | 4个 |  | 3 | 3
|  |  | 专项监测质控次数 | ＞5次 | 6次 |  | 3 | 3
|  |  | 专项监测培训次数 | ＞2次 | 5次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 参培学员对相关知识、技能的掌握程度 | 掌握预防三病母婴传播相关知识技能 | 参培学员基本掌握相关知识技能 |  | 4 | 4
|  |  | 以区为单位的年度质量控制完成率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 统计报表及监测个案的上报准确率 | >95% | 99% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，年内完成全年度资金支付 | 年底完成 | 年底完成 |  | 5 | 5
|  |  | 指标1：个案及统计报表审核上报及时率 | ＞99% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照批复金额完成工作 | 完成全部工作 | 完成全部工作 |  | 5 | 4 | 工作任务已全部完成，经费在2024年3月前全部完成。 改进：按照经费进度完成。
|  |  | 按批复金额完成工作 | 项目预算控制数≤417万元 | 实际支出为358.278394万元 |  | 5 | 5
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 降低HIV、梅毒和乙肝母婴传播率 | HIV母婴传播率低于2%，先天梅毒发病率低于15/10万活产，乙肝母婴传播率低于2% | HIV未发生母婴传播，先天梅毒发病率低于2/10万，乙肝母婴传播率低于1% |  | 2 | 2
|  |  | 提高三病治疗率 | 上述三病治疗率高于95% | HIV治疗率100% 梅毒治疗率高于95%， 乙肝治疗率高于99% |  | 2 | 2
|  |  | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著提升 | 显著提升 |  | 2 | 2
|  |  | 孕产妇死亡率 | ≤7/10万 | 1.56/10万（常住） |  | 2 | 2
|  |  | 婴儿死亡率 | ≤3‰ | 1.50‰（户籍） |  | 2 | 2
|  |  | 5岁以下儿童死亡率 | ≤4‰ | 2.03‰（户籍） |  | 2 | 2
|  |  | 围产期总出生缺陷发生率 | 控制在较低发生率水平 | 达到预期目标 |  | 2 | 2
|  |  | 对提高妇幼卫生监测整体水平的促进作用 | 优 | 达到预期目标 |  | 2 | 1 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对规范围产保健服务管理水平的保障作用 | 显著 | 显著 |  | 14 | 13 | 支撑材料、量化程度有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度80% | 95% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 94.5918
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。