## Sheet1
附件3
妇幼保健培训项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 妇幼保健培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 安恵卿 |  |  | 联系电话 | 52275320
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 95.252 | 95.252 | 95.252 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 95.252 | 95.252 | 95.252 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实“健康中国”文件精神，加强生命全周期健康优质服务，完善妇幼健康服务模式，按照国家及北京市关于控制孕产妇死亡要求、提高出生人口素质管理规范、妇女两癌检查方案、更年期工作规范、青少年健康与发展项目方案等要求，在全市开展控制孕产妇死亡、提高出生人口素质、妇女常见病防治、两癌筛查、儿童保健、青春期、更年期保健综合服务与管理、妇幼人群健康素养提升、妇幼信息化服务能力提升等培训工作，提高基层服务能力，提升服务质量，保障妇幼健康。 |  |  |  | 2023年开展妇幼保健业务培训共计27565人次。通过培训使参培新筛人员掌握新筛工作常规知识、遗传代谢病诊疗新进展，为全市新生儿遗传代谢病筛查工作有序开展奠定基础；参培的围产保健人员掌握孕产期保健服务基本技能，为全市孕产妇提供安全优质的服务奠定基础；参培的妇女保健人员掌握青少年保健、计划生育服务、两癌筛查服务、更年期综合保健服务基本技能，为全市妇女提供安全优质的服务，保障了青少年保健服务的质量；参培的儿童保健人员掌握儿童新冠肺炎的防控和婴幼儿营养性疾病的防治以及儿童听力保健相关技能；参培的出生医学证明人员掌握线上申领技能；通过系列培训提升了全市妇幼保健人员的服务技能，为提供妇幼保健服务奠定了良好的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | 培训人次数9579 | 线上线下培训人次数32109 |  | 10 | 9 | 年初指标值设置偏低
|  | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 熟练掌握 | 熟练掌握 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，年内完成全年度资金支付 | 完成及时 | 完成及时 |  | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据节俭的原则，结合预算批复金额完成相关工作 | 95.252万元 | 95.252万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 |  | 10 | 9 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 社会效益指标 | 使受培训人员掌握相关知识、技能、更好的为妇女人群服务 | 使受培训人员掌握相关知识、技能、更好的为妇女人群服务 | 使受培训人员掌握相关知识、技能、更好的为妇女人群服务 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 显著提高对儿童健康水平提高的可持续影响 | 显著提高对儿童健康水平提高的可持续影响 | 显著提高对儿童健康水平提高的可持续影响 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分 | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。