## Sheet1
附件3
新生儿疾病筛查项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新生儿疾病筛查
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 孔元原、李一辰 |  |  | 联系电话 | 18601280518、18811030093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3083.4116 | 3079.5123 | 3079.5123 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 3083.4116 | 3079.5123 | 3079.5123 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展0-6岁儿童残疾筛查复筛工作及相关工作补贴的发放。开展新生儿遗传代谢病筛查及相关工作经费下拨。耳聋基因筛查检测试剂耗材招标、信息系统的管理与维护、助产机构采血及诊断机构遗传咨询补贴的发放等。全市新生儿疾病筛查覆盖率98%以上,确诊患者对临床随访的满意度达80%。 |  |  |  | 完成0-6岁儿童残疾筛查复筛工作及相关工作补贴的发放，以及新生儿遗传代谢病筛查及相关工作经费下拨。完成耳聋基因筛查检测试剂耗材招标、信息系统的管理与维护、助产机构采血及诊断机构遗传咨询补贴的发放等。全市新生儿疾病筛查覆盖率98%以上,确诊患者对临床随访的满意度达80%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耳聋筛查结果短信通知 | 14.5万人次 | 12.9047万人次 |  | 2.5 | 2.2 | 依据出生活产数变化
|  | 数量指标 | 完成相关机构经费下拨 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 完成活产新生儿疾病筛查标本的采血、递送及检测工作 | 14.5万人次 | 12.8994万人次 |  | 2.5 | 2.2 | 依据出生活产数变化
|  | 数量指标 | 完成相关机构残疾筛查经费下拨工作 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 完成活产新生儿先心病筛查 | 14.5万人次 | 12.6520万人次 |  | 2.5 | 2.2 | 依据出生活产数变化
|  | 数量指标 | 完成耳聋筛查检测试剂耗材招标 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 新筛信息系统短信通知 | 14.5万人次 | 13.0726万人次 |  | 2.5 | 2.3 | 依据出生活产数变化
|  | 数量指标 | 完成0-6岁儿童残疾筛查复筛工作 | 31052人次 | 31052人次 |  | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 完成助产机构耳聋筛查采血费及诊断中心检测费与遗传咨询费用下拨 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 新生儿疾病筛查率 | 达98%以上 | ＞98% |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 完成活产新生儿疾病筛查工作 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 新生儿疾病筛查率 | 完成 | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 完成0-6岁儿童残疾筛查复筛工作 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 完成新生儿耳聋基因筛查工作 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 完成新生儿先天性心脏病筛查工作 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 在批复日期内按计划完成各项预算工作 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产出成本控制数 | ≤3083.41162万元 | 实际支出3079.51232万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 显著提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著 | 优 |  | 7.5 | 7 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 常住人口免费新生儿疾病筛查、耳聋基因筛查及0-6岁儿童残疾筛查 | 体现了“儿童优先”的公平原则 | 优 |  | 7.5 | 7 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 通过新生儿疾病筛查，早期发现疾病，早期治疗、早期康复，减少并发症的发生 | 使更多的儿童存活，减少家庭的痛苦 | 优 |  | 7.5 | 7 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 可持续影响指标 | 对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 | 优良中低差 | 优 |  | 7.5 | 7 | 支撑材料、量化程度有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 90 | 95.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。