## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 肝癌肿瘤干细胞及微环境转变引发肝癌的分子机制及肝癌类器官库的建立
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 李兵辉 |  |  | 联系电话 | 83997424
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 266.42 | 266.42 | 208.4783 | 10 | 78.25% | 7.8252
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 266.42 | 266.42 | 208.4783 | — | 78.25% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 揭示肝细胞恶变为肝癌起源细胞，以及起源细胞向肝癌肿瘤干细胞转变并引发肝癌的分子机制，并发现若干肝癌早期诊断标志物。2. 利用质谱流式、成像流式等技术展示肝肿瘤的免疫微环境特征，并初步揭示肝脏免疫微环境的改变对诱导起源细胞发生并引发肝癌状态转化过程的影响和机制。3. 建立一套完整高效的肝肿瘤类器官细胞库的建库流程，并初步达到可用于学术研究的规模。为之后细胞库规模再扩大以及后续药物筛查和个性化诊疗打下基础。 |  |  |  | 1. 探讨了肝细胞恶变为肝癌起源细胞以及起源细胞向肝癌肿瘤干细胞转变并引发肝癌的分子机制，发现关键分子3个，筛选出有价值的肝癌早诊标志物2个。 2. 利用质谱流式和成像流式技术揭示了肝肿瘤的免疫微环境特征，并初步揭示了肝脏免疫微环境免疫亚群改变和代谢重编程对引发肝癌状态转化过程的影响。 3. 建立了一套完整高效的肝肿瘤类器官细胞库的建库流程，并初步达到可用于学术研究的规模，为之后细胞库规模再扩大以及后续药物筛查和个性化诊疗打下基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | ≤3篇 | 3篇 |  | 2 | 2
|  |  | 培养青年人才 | ≤2名 | 1名 |  | 1 | 0.5 | 年初指标值设置偏高
|  |  | 培养研究生 | ≤7名 | 5名 |  | 2 | 1.4286 | 年初指标值设置偏高
|  |  | 发现导致肝细胞恶变为起源细胞的关键分子 | ≤10个 | 3个 |  | 1 | 0.3 | 年初指标值设置偏高，发现导致肝细胞恶变为起源细胞的关键分子5个，其中3个分子完成验证，仍有2个分子在验证中
|  |  | 筛选出有价值的肝癌早诊标志物 | ≤3个 | 2个 |  | 2 | 1.3333 | 年初指标值设置偏高，1个经外部队列验证有诊断价值，另1个正在进行外部队列验证
|  |  | 建立完整的样本收纳、档案记录、类器官培养储存及应用的系统 | ≤1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 模型建立成功率 | ≥30% | 46.6% |  | 10 | 10
|  |  | SCI文章占比 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目时效 | ≤1年 | 1年 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤300万 | 266.42万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 初步建立一套完整的类器官细胞库平台，为医院肿瘤患者的个性化治疗提供支持，促进肝癌研究发展，提高抗肿瘤药物筛查效率。 | 定性（正向） | 基于完整建立样本收纳、类器官培养以及保存系统成功建立的基础上，初步建立一套完整的类器官细胞库平台。预计通过抗肿瘤药物筛查试剂盒，对患者肿瘤类器官同时进行96种药物筛选，最终通过细胞形态、生长速度、死亡比例等指标确定针对该肿瘤的特效药物，从而为临床治疗提供线索。 |  | 30 | 28 | 为了保证检测准确性，还未将实验结果直接用于患者治疗，该项目仍处于实验室统计验证阶段，下阶段进行临床用药指导。
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 课题组成员满意度 | ≥90% | 97.6% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.3871
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。