## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 免费避孕药具采购及提供基本避孕药具服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计划生育协会
项目负责人 |  |  | 陈曦 |  |  | 联系电话 | 55532178
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 881.3767 | 881.3767 | 838.4022 | 10 | 95.12% | 9.5124
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 881.3767 | 881.3767 | 838.4022 | — | 95.12% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家及市卫生健康委工作要求，落实我市免费提供基本避孕药具省级集中采购工作，提供基本避孕药具管理工作。为育龄人群免费提供避孕药具，满足育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要。 |  |  |  | 根据国家及市卫生健康委工作要求，已完成我市免费提供基本避孕药具省级集中采购工作，提供基本避孕药具管理工作。为育龄人群免费提供避孕药具，满足育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 避孕药具自助发放机领取人次数 | ≥10万次 | 10.32万次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 存储及调拨药具质量合格率 | =80% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购药具入库时间 | ≤60天 | ≤60天 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤881.37665万元 | 838.40225万元 |  | 10 | 10 | 因有招标比价采购，有部分结余
|  | 社会效益 指标 | 为育龄人群免费提供避孕药具 | 优、良、中、差 | 优 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 可持续影响指标 | 满足育龄人群主动调节生育、实现优生优育、保护生殖健康、维护家庭和谐幸福的基本需要 | 优、良、中、差 | 优 |  | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 96.7% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.5124
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。