## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 家庭服务管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计生协
项目负责人 |  |  | 陆熙 |  |  | 联系电话 | 13911995175
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推进普惠托育服务体系建设。加强对北京市婴幼儿照护服务行业规范引导。加强对托育机构的监管和行业自律，开展对托育机构的社会监督工作。配合开展全市婴幼儿照护服务人才培养和培训工作。搭建婴幼儿照护服务国内外合作交流平台。协调各类社会资源，共同推动北京婴幼儿照护服务行业发展。普及科学育儿知识和青少年健康发展知识，提供相应公共服务，促进人口长期均衡发展。 |  |  |  | 完成4次青春健康大型宣传活动：举办北京市青春健康知识竞赛活动，“我青春我健康”青春健康诵读大赛、“开学第一课”活动、青春健康高校项目交流暨同伴教育主持人培养活动，多个家庭。举办2023北京市职工职业技能大赛保育师竞赛，316名来自于全市备案托育机构的保育师报名参加比赛，98人分别获得初级工，中级工，高级工，技师和高级技师职业等级证书。举办“2023年‘婴幼儿照护周’主题宣传活动暨首都托育宣传活动”，宣传周持续五天时间，线上线下吸引了超百万关注和人群参与。编辑出刊婴幼儿照护服务工作刊月刊12期，发布2023年北京托育行业发展报告白皮书，促进首都托育行业健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年健康知识宣传活动 | ≥2次 | 4次 |  | 7 | 7
|  |  | 0-3岁儿童早期发展公共服务人次 | ≥2000人次 | 2000人次以上 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 0-3岁儿童公共服务水平；优，育儿家庭享受到优质公益的科学育儿服务和指导。 | 优、良、中、差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日之前 |  | 15 | 15
|  | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤140万元 | 140万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 参与家庭科学育儿知识提升、青少年健康知识普及率提升 | 优、良、中、差 | 优 |  | 30 | 29 | 效益指标量化有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年及儿童满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。