## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市属医疗机构科技创新现状及发展研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医药卫生科技促进中心
项目负责人 |  |  | 王巍 |  |  | 联系电话 | 13810749628
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55.39 | 51.43 | 51.43 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55.39 | 51.43 | 51.43 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制定和发布市属医疗机构科技创新及评价体系，为北京市医疗机构科技创新及评价奠定基础，提升整体科技成果转化数量及水平。 |  |  |  | 制定和发布市属医疗机构科技创新及评价体系，为北京市医疗机构科技创新及评价奠定基础，提升整体科技成果转化数量及水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 结合国际科技创新现状，提出我国医药卫生领域科技创新TOP10热点前沿领域 | ≧1份 | 2份 |  | 10 | 10
|  |  | 市属医疗机构科技创新及成果转化现状报告 | ≧1份 | 2份 |  | 5 | 5
|  |  | 深入了解市属医疗机构科技产出、科技管理、科技条件、学术影响、成果转化等现状及重点方面，并提出政策建议 | ≧3条 | 6条 |  | 10 | 10
|  |  | 市属医疗机构科技创新及成果转化指标评价体系 | ≧1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 促进北京市属医疗机构科技创新性水平及成果数量 | 良好 | 良好 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | ≤12月 | 12月底完成 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤51.43万元 | 实际支出51.43万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 以该项目研究为基础，为今后医药卫生科技成果转化工作奠定基础，并在此基础上进行科技成果转化相关项目评价 | 良好 | 良好 |  | 20 | 19
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥85% |  | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。