## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 结研所新型结核病纳米融合膜疫苗的构建及免疫
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 逄宇 |  |  | 联系电话 | 13810098209
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 292.116 | 292.116 | 292.095 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 292.116 | 292.116 | 292.095 | — | 99.99% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本研究将纳米融合膜技术技术引入到结核病疫苗的研发领域，建立将大肠杆菌内膜与结核分枝杆菌内膜进行融合展示于聚合物纳米颗粒表面的技术平台，运用小鼠模型对这种新型纳米融合膜疫苗进行临床前安全性和免疫保护力评价，以及其抗结核免疫机制的深入研究，这将克服目前疫苗缺点，开发一种全新型结核病候选疫苗。完成发表SCI文章、团队人才职称晋升、研究生培养，拟开发1个临床疫苗试剂，力争进入临床试验阶段，实现专利转化。 |  |  |  | 优化了MTB原生质体制备方案，进一步成功构建了将大肠杆菌与MTB的细胞膜进行融合展示于聚合物纳米颗粒表面的技术平台。通过该平台形成了新型结核病纳米融合膜疫苗，该疫苗能够长期诱导接种者产生高水平的T细胞及其Tcm细胞，并表现出高效的MTB特异性杀伤能力。疫苗接种能够有效降低MTB感染所导致的组织CFU数量，且具有良好的稳定性和免疫安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（58分） | 数量指标 | 团队成员职称晋升 | 5人 | 3人 |  | 6 | 3.6 | 团队人员人数较少，且执行年限较少
|  |  | 研究生培养数量 | 6人 | 6人 |  | 6 | 6
|  |  | 发表国内外文章 | ≥10篇 | 23篇 |  | 10 | 10
|  |  | 申报专利数量 | ≥8项 | 13项 |  | 8 | 8
|  |  | 开发临床疫苗试剂 | 1个 | 1个 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 发表SCI文章IF | ＞10分 | 13.3分 |  | 6 | 6
|  |  | 按照课题要求完成 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成职称晋升 | ≤12月 | 12月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成研究生培养 | ≤12月 | 12月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成专利申请 | ≤12月 | 12月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成文章发表 | ≤12月 | 12月 |  | 2 | 2
| 成本指标（8分） | 经济成本指标 | 总预算内开展项目研究 | 292.116万元 | 292.095万元 |  | 8 | 8
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 建立新型纳米颗粒表面疫苗技术平台 | 1个 | 0.9个（基本达成预期指标且效果较好效果） |  | 20 | 18 | 平台构建完成，但其稳定性和规模性需进一步探索
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（4分） | 服务对象满意度指标 | 团队成员满意度 | ≥90% | 95% |  | 4 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5993
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。