

五批试点-心血管疾病新型预警治疗探索研究（一期）

项目情况说明

老师好！北京市属医学科研院所工艺发展改革试点项目（第五批）：心血管疾病新型预警治疗探索研究（简称五批试点），项目共三年，分为三期。总体研究内容及目标是：（1）构建基于大规模长期队列的心血管疾病的多阶段转归评估体系；（2）建立危重心血管病防治靶点筛选和干预新策略；（3）分子标志物检测新技术与新方法的开发。

项目从2023年11月开始立项，并于2023年12月4号收到五批试点一期400万经费。当时安贞医院财务处年底封账，年后1月份中旬财务处开账。年后开工后准备党委会和所办公会上会、领导审核决议，同时准备招标工作。4月上旬通过党委会和所办公会审核通过，由于医院财务保障系统升级，4月中旬财务预算新系统开始培训，在4月中下旬开始填写财务报销预算系统，填完预算系统才可以进行报销。此时时间即将到达自评审核截止时间4月30号，报销过程需要院领导和多个部门领导审核签字通过，这最终导致未能在4月30号前未能有经费支出。目前本项目正在有条不紊的进行招标工作和非招标部分经费的报销流程。





文本

描述已自动生成