## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 五批试点——儿童恶性实体瘤单细胞图谱绘制及新型靶向诊疗方案研究（一期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 倪鑫 |  |  | 联系电话 | 59616894
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 458 | 458 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 458 | 458 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年度研究内容：完成单一癌种（儿童甲状腺癌）的肿瘤组织手术样本消化、单细胞测序预处理等实验流程，完成单一癌种（儿童甲状腺癌）的肿瘤组织手术冷冻切片、空间转录组预处理等实验。 目标：完成5-10例单一癌种（儿童甲状腺癌）的肿瘤组织手术样本、对照样本的单细胞测序及数据分析。 考核指标：5-10例实体瘤患儿组织样本的单细胞测序及数据分析已完成。 |  |  |  | 2023年度实际完成情况：已经完成5对儿童甲状腺癌的肿瘤组织、对照组织的单细胞测序以及数据分析，正在撰写学术论文。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 儿童甲状腺癌样本入组 | ＞5例 | 6例 |  | 10 | 10 | 无
|  | 数量指标 | 儿童甲状腺癌癌旁样本入组 | ＞5例 | 6例 |  | 10 | 10 | 无
|  | 数量指标 | 儿童甲状腺癌与癌旁完成单细胞测序 | ≥5对 | 6对 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 甲状腺癌儿童入组样本符合纳排标准 | 入组样本符合纳排标准 | 5-10例甲状腺癌儿童入组样本符合纳排标准 |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 按照年度计划入组5-10例单癌种样本病完成分析时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月31日前 |  | 5 | 5 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 每例单细胞测序成本 | ＜5万元 | 3.8万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | SCI国际论文撰写与数据整理 | ≥1篇 | 撰写2篇投稿中 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益 指标 | 培养硕士研究生 | ≥1名 | 2名 |  | 20 | 20 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益患儿家长满意度 | ＞90% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度调查范围窄，仅涉及6例患儿家长
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。