## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所改革与发展项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 倪鑫 |  |  | 联系电话 | 59616898
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 812.2807 | 812.2807 | 716.2866 | 10 | 88.18% | 8.8182
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 704.0059 | — | 88% | —
|  |  | 上年结转资金 | 12.2807 | 12.2807 | 12.2807 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展儿童重大疾病的病因学研究、基因重排在儿童神经母细胞瘤临床危险度分级中的应用、新生儿肠道病毒感染病原学及其临床表型研究、儿童呼吸道感染性疾病精准诊疗研究、儿童感染性疾病的流行病学及其致病原特征研究、儿童血液病精准诊治研究、父代n-3脂肪酸营养状态对后代肥胖发生影响及端粒和线粒体机制研究、ICAM-1介导的NK细胞免疫功能障碍在幼年型复发性呼吸道乳头状瘤中的作用机制研究，为相关疾病的临床诊治及防控提供理论依据。 |  |  |  | 开展了儿童重大疾病的病因学研究、基因重排在儿童神经母细胞瘤临床危险度分级中的应用、新生儿肠道病毒感染病原学及其临床表型研究、儿童呼吸道感染性疾病精准诊疗研究、儿童感染性疾病的流行病学及其致病原特征研究、儿童血液病精准诊治研究、父代n-3脂肪酸营养状态对后代肥胖发生影响及端粒和线粒体机制研究、ICAM-1介导的NK细胞免疫功能障碍在幼年型复发性呼吸道乳头状瘤中的作用机制研究，并取得一定成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表论文篇数 | ≥49篇 | 60篇 |  | 10 | 10 | 无
|  | 数量指标 | 研究生培养人数 | ≥25人 | 44人 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 发表SCI论文比例 | ≥50% | 71.67% |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 临床检测实验室的室间质评通过率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 项目整体严格按申报进度实施 | 2023年12月31日前完成 | 2023-12-31 |  | 5 | 5 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 812.280699万元 | 716.286632万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 成果转化项目 | ≥1项 | 1项。成功转化自主研发专利技术《一种用于检测TERT基因断裂的探针组、试剂盒及其应用》，以技术转让（专利实施许可）的形式与广州安必平医药科技股份有限公司签订转化合同 |  | 30 | 30 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97.8182
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。