## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市疾病预防控制中心中央转移支付基本公共卫生服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 佟颖 |  |  | 联系电话 | 010-64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1419.0297 | 1419.0297 | 1054.1955 | 10 | 74.29% | 7.429
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 432 | 951 | 591.0817 | — | 62.15% | —
|  |  | 上年结转资金 | 468.0297 | 468.0297 | 463.1139 | — | 98.95% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |  |  |  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.97%。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。开展医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、患者剂量和公众的辐射防护情况监测，为研究制订适宜的放射卫生标准和规范提供技术支持，有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益；完成全市监测80家医院放射工作人员健康信息调查、眼晶体监测、事故及过量受照人员医学随访等工作；完成全市共76家非医疗单位详细情况调查及现场检测核查工作。通过国家《突发公共卫生事件管理信息系统》报告的分级（一般及一般以上级别）突发公共卫生事件均为一般级别，无死亡，未发生特别重大、重大、较大级别突发公共卫生事件，事件均得到及时有效处置，并按时进行网络直报。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 完成食品安全科普圈书 | 1本 | 100% |  | 7 | 7 | 无
|  | 数量指标 | 按照国家方案，编写北京市放射防护工作方案，做好项目部署、专业技术培训工作 | 1项 | 3部 |  | 7 | 7 | 无
|  | 数量指标 | 对两区监测医院现场督导 | 8次 | 8次 |  | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 | 监测合格率 | 100% | 100% |  | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 | 成人烟草流行调查应答率 | ≥75% | 75% |  | 6 | 6 | 无
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | ≤12月底 | 2023-12-31 |  | 6 | 6 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制金额 | ≤1419.029731万元 | 1054.195527万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益指标 | 通过完成食品安全科普图书的出版，增加群众对食品安全的认知度，提升社会满意度 | 优 | 通过完成食品安全科普图书的出版，增加群众对食品安全的认知度，提升社会满意度 |  | 15 | 14.5 | 无
|  | 社会效益指标 | 通过开展职业病危害因素监测、伤害监测、传染病地方病监测与疫情处置，保护居民身体健康。 | 优 | 通过开展职业病危害因素监测、伤害监测、传染病地方病监测与疫情处置，保护居民身体健康。 |  | 15 | 14.5 | 无
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无
|  | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 96.429 | 无
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。