## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 疾病预防控制培训类项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 曾晓芃 |  |  | 联系电话 | 64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 295.9559 | 295.4559 | 288.1034 | 10 | 97.51% | 9.7511
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 295.9559 | 295.4559 | 288.1034 | — | 97.51% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专业能力培训来提高全市疾病预防控制专业人员各项传染病疫情、突发事件等疫情处置和危害因素监测工作能力，有利于完成各项监测、干预、疫情处置等相关工作；掌握疫苗管理与安全接种技术，完成疫苗可预防疾病防控工作；通过健康教育、科普、健康传播能力培训，提高健康传播工作能力；通过专业能力提升培训促进北京市疾控系统专业技术人员科技创新与能力提升。 |  |  |  | 通过专业能力培训来提高全市疾病预防控制专业人员各项传染病疫情、突发事件等疫情处置和危害因素监测工作能力，有利于完成各项监测、干预、疫情处置等相关工作；掌握疫苗管理与安全接种技术，完成疫苗可预防疾病防控工作；通过健康教育、科普、健康传播能力培训，提高健康传播工作能力；通过专业能力提升培训促进北京市疾控系统专业技术人员科技创新与能力提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 传染病地方病监测干预与疫情处置培训人员 | ≥500人次 | 778人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 疾控统计信息收集项目培训 | ≥25人次 | 26人次 |  | 2 | 2 | 无
|  | 数量指标 | 免疫规划与相关疾病监测培训 | ≥850人次 | 1479人次 |  | 2 | 2 | 无
|  | 数量指标 | 放射工作人员放射安全监测培训 | 30人次 | 40人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 环境危害因素监测与处置培训 | 60人次 | 110人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 毒理学安全性评价及新技术体系建设培训 | ≥30人次 | 79人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 食品安全风险监测与食物中毒处置项目培训 | 165人次 | 165人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 职业病及其危险因素监测与风险评估项目培训 | 193人次 | 273人次 |  | 2 | 2 | 无
|  | 数量指标 | 学生健康监测与干预培训 | ≥300人次 | ≥300人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 慢性非传染性疾病监测干预项目培训 | ≥2场次 | 5场次 |  | 2 | 2 | 无
|  | 数量指标 | 健康教育与健康促进培训 | 500人次 | 503人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 疾控机构能力建设培训 | 150人次 | 220人次 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 结核病防治项目培训 | 2场次 | 2场次 |  | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 会议、培训资料归档 | 完成相关培训资料的归档 | 按照继续教育要求内容归档 |  | 2 | 2 | 无
|  | 质量指标 | 技能培训预期效果 | 培训内容符合实际工作需要 | 培训内容符合实际工作需要 |  | 2 | 2 | 无
|  | 时效指标 | 按计划进度 | 按计划进度 | 按计划进度 |  | 2 | 2 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤295.4559万元 | 288.10341万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率 | 及时有效控制疫情，保障北京市的公共卫生安全 | 及时有效控制疫情，保障北京市的公共卫生安全 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 社会效益指标 | 提高专业技术能力，有利于今后疾病预防控制工作的开展。 | 好 | 提高专业技术能力，有利于今后疾病预防控制工作的开展。 |  | 15 | 14.5
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥85% | 85% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 98.7511
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
76
51
50
151
58
50
70
973
1479