## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新冠病毒核酸检测能力提升项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 王全意 |  |  | 联系电话 | 64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3745.6295 | 3493.8363 | 3456.5884 | 10 | 98.93% | 9.8934
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3745.6295 | 3493.8363 | 3456.5884 | — | 98.93% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设新的核酸检测实验室和配备相应数量的仪器设备，将新冠病毒核酸检测能力紧急提升至30000管/日。 |  |  |  | 通过基础设施改造升级、建设核酸检测实验室和配备相应数量的仪器设备等工作,完成提升实验室新冠病毒核酸检测能力30000管/天，提高全市新冠病毒肺炎疫情检测能力储备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 修缮建筑面积 | 2075平方米 | 2075平方米 |  | 10 | 10 | 无
|  | 数量指标 | 完成提升实验室新冠病毒核酸检测能力20000管/天，使总能力达到30000管/天 | 20000管/天 | 20000管/天 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 新冠病毒核酸检测能力提升 | 优 | 提升新冠病毒核酸检测能力 |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 项目实施及时性 | 按时完成 | 2023-12-31 |  | 5 | 5 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在成本范围内 | ≤3493.836298万元 | 3456.588386万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为全市大规模新冠病毒核酸检测提供支持 | 为全市大规模新冠病毒核酸检测提供支持 | 为全市大规模新冠病毒核酸检测提供支持 |  | 30 | 28 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 97.8934
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。