## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生活饮用水卫生监测和应急检测能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 张 永 |  |  | 联系电话 | 010-64407159
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 505 | 502.68 | 10 | 99.54% | 9.95
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  | 505 | 502.68 | — | 99.54% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置3台套水质检测设备（吹扫捕集三重四极杆气质联用仪、离子色谱仪、流动注射分析仪），用于改善和提高水质检测硬件条件，为更好地履行饮水卫生监督检测职能，提升卫生应急监测技术能力提供基础条件。 |  |  |  | 完成3台套水质检测设备（吹扫捕集三重四极杆气质联用仪、离子色谱仪、流动注射分析仪）的招标采购，预计2024年4月完成安装验收并执行预算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 3台套设备的购置 | 3台套设备的购置 | 3台套设备的购置 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 新购设备技术参数符合生活饮用水卫生监测及应急检测要求，质量合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年4月完成安装验收 | 2024年4月完成安装验收 | 2024年4月完成安装验收 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 严格按照预算支出 | 《505万 | 502.68万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升硬件水平，着力于保持和提升水质检测能力 | 提升硬件水平，着力于保持和提升水质检测能力 | 提升硬件水平，着力于保持和提升水质检测能力 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提升硬件条件，并可持续5年以上 | 提升硬件条件，并可持续5年以上 | 提升硬件条件，并可持续5年以上 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 》90% | 100% |  | 10 | 9 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97.95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。