## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年国家援外医疗专项经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 55532563
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2473.1576 | 2473.1576 | 2359.3906 | 10 | 95.4% | 9.54
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 2473.1576 | 2473.1576 | 2359.3906 | — | 95.4% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 受国家卫生健康委委托，北京市卫生健康委负责组派援几内亚、援瓦努阿图医疗队等援外任务。根据国家卫生健康委援外医疗预算申报、管理和执行文件规定，国家卫生健康委每年将援外医疗队预算批复下达到各承派省市自治区，并拨付相关资金。市卫生健康委负责组织援外医疗队的培训、日常管理、创新项目等，完成好国家卫生援外的政治任务，服务国家总体外交。 |  |  |  | 2023年举办了北京市派遣援外医疗队55周年纪念会议暨援外医疗队工作总结会，系统总结了我市55年来援外医疗队工作成绩，分析研判援外医疗工作形势，为未来重点工作指明方向。积极配合中宣部、国家卫生健康委做好第24批援几内亚医疗队队长王振常的宣传工作，成为“时代楷模”——中国援外医疗队的优秀代表。北京日报、北京晚报、新京报和学习强国等媒体多次集中宣传报道我市援外医疗队的事迹，取得良好的社会反响。在中国援外医疗队派遣60周年纪念暨表彰大会上，我市1个集体（第29批援几内亚中国医疗队）和2名个人（赵兴山、王兴文）分别荣获全国援外医疗工作先进集体和先进个人称号。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 医疗队派出批次 | =2批 | 2批 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按国家卫生健康委程序完成各项工作 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作目标完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2473.157583万元 | 2359.3906万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 服务国家总体外交，为受援国人民健康服务，推动构建人类卫生健康共同体 | 2023年8月，由中国援建的几内亚中几友好医院二期项目正式交付几方使用。二期项目的启用，不仅为几内亚全方位提升临床诊疗水平创造了必要的硬件条件，也为几内亚心脑血管疾病介入诊疗技术本土化培养了优秀的专业人才，更为推动构建中非卫生健康共同体写下重要一笔。2023年7月，市卫生健康委组织申报的中非30个对口机制合作项目“中几友好医院心脑血管疾病一体化诊疗项目”获批，在已完成的中非友好医院建设试点项目基础上，下一个3年对口医院合作项目顺利启动，相关设备耗材采购、短期专家组赴几内亚示教指导等活动顺利开展，远程医学平台项目完成第一阶段招标工作。 首批援瓦努阿图医疗队克服气候、环境、语言、生活等困难，勇敢面对地震和飓风灾害，高质量、高水平圆满完成为期1年的任务回国。医疗队不断提高受援医院医疗质量，保障医疗安全；开展系统教学培训，因地制宜开展微创手术技术；满足基层需求，到达艰苦外岛义诊；深入社会基层调研，推广疾病预防理念；如期完成医疗队驻地改造工程。仅仅一年的时间，中国医疗队的故事在瓦努阿图家喻户晓，瓦努阿图总统向9名队员分别颁发国家勋章，以表彰医疗队为提升当地医疗卫生服务水平和巩固中瓦两国医疗卫生合作做出的卓越贡献。 |  | 30 | 29 | 指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 援外医疗队承派单位、援外医疗队队员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 满意度资料收集工作有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 97.54
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。