## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医疗行业单项质量管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 刘宇家 |  |  | 联系电话 | 55532666
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700 | 685 | 685 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 700 | 685 | 685 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.各个质控中心对全市医疗相关专业进行医疗质量控制。2.开展行业督导评价，举办相关人员培训，修订相关标准，加强监督检查。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：在业务培训方面，全年各质控中心共开展线上线下各类业务培训97次，覆盖了各级各类医疗机构。在督导检查方面，全年各质控中心共开展行业检查683次，通过持续有效地开展质控活动，大规模的专业知识和管理规范的培训，各级医疗机构的相关医疗质量得到稳步提高，医务人员的素质有了进一步加强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥40场次 | 全年各质控中心共组织培训97场次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 检查次数 | ≥40次 | 46次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检查工作完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算总成本 | ≤685万元 | 685万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高行业的质量管理水平，未出现行业性大面积质量安全问题 | 优良中低差 | 优 |  | 40 | 39 | 指标未量化；需加强指标的量化程度
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。