## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医学教育培训工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 科教处
项目负责人 |  |  | 石菁菁、王凯峰、冯雷 |  |  | 联系电话 | 83970736 83970662 83970663
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1862.619 | 1692.429 | 1681.929 | 10 | 99.38% | 9.938
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1862.619 | 1692.429 | 1681.929 | — | 99.38% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 规范继续医学教育管理、监督、培训工作；防治新发、突发、多发的传染病蔓延，做好全市医务人员知识更新和应急培训；提高卫生技术人员职业能力和传染病防控能力；指导全市科教管理工作；培养合格的基层医疗卫生技术人员；提高年轻医师服务水平，完成医改任务。 |  |  |  | 卫生健康人才培养工作取得新进展。 一是继续医学教育广泛实施。（一）落实国家卫生健康委继续教育基层减负要求，在远程继续教育管理办法、改革继续教育学分授予方式以及可验证自学方式等方面研究北京措施，修订完善北京市为基层减负的文件、北京地区远程继续医学教育项目管理办法、北京市继续医学教育学分管理办法；执行《北京市卫生健康委员会关于进一步做好新冠疫情防控期间继续医学教育管理工作的通知》、《北京市卫生健康委员会关于继续医学教育规范远程学分管理的通知》。参加国家继续医学教育“可验证自学模式”实践课题，试点北京地区可验证的自学的方式。印发《北京市卫生健康委员会关于开展2023年精神科医师转岗培训工作的通知》、《 北京市卫生健康委关于开展2023年儿科医师转岗培训工作的通知》、《北京市卫生健康委关于公布2022年精神科医师和儿科医师转岗培训合格人员名单的通知》。为基层培养合格的精神科转岗医师24人、儿科转岗医师5人。起草并印发《北京市卫生健康委员会关于开展2023年全员必修培训的通知》，授予市级继续医学教育I类学分4分。内容涉及新型冠状病毒感染等传染病防控知识和首都卫生健康法律讲堂、“医案说法”法律沙龙两类内容，培训了277329人。二是基层培训深入开展。开展了助理全科医师的规范化培训、全科、儿科和精神科转岗培训、社区必修课培训、乡村医生岗位培训以及为期一年的导师制区级骨干医师培训等多种形式的培训活动，累计培养2万多名社区卫生技术人员、近3000名乡村医生和90多名区级骨干医师，社区必修课总学时达到483学时,参培合格率达到99.47%。三是毕业后医学教育稳步推进，2023年共招收西医住院医师3441人（含住院医师1476人，专硕研究生1965人）。其中委托培训人员1002人，自主培训人员474人，对口支援省份住院医师73人。在急需紧缺专业方面共招录468人，其中全科124人、儿科49人、精神科48人、妇产科49人、麻醉科100人、急诊科43人、临床病理科31人、重症医学科24人。完成各项招录目标。开展住院医师规范化培训结业考核6744人次，其中理论考试32个专业3367人次、临床技能考核33个专业3377人次。理论考试及格3153人，临床技能考核及格3233人，总通过率90.12%。完成结业考核通过率目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 住院医师规范化培训在培人数 | ≥3500人 | 3824人 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 职业技能及传染病应急培训专业技术人员人数 | ≥20万人次 | 27.7万人次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 基层卫生人员培训 | ≥3万人次 | 3万人次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成住院医师公共课程培训 | 1.6万人次 | 2.375人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试考核通过率>80% | 80% | 90.12% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训基地评估覆盖率 | ≥30% | 71.6% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成年度培训计划完成时间 | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1692.429万元 | 1681.929万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 通过项目实施，提高了继续医学教育活动质量，提高卫生技术人员职业能力和继续医学教育管理水平，住院医师能力得到大幅提升。 | 通过项目实施，提高了继续医学教育活动质量，提高卫生技术人员职业能力和继续医学教育管理水平，住院医师能力得到大幅提升。 | 通过项目实施，提高了继续医学教育活动质量，提高卫生技术人员职业能力和继续医学教育管理水平，住院医师能力得到大幅提升。 |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 保障工作正常运行 | 工作正常进行 | 工作正常进行 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 住院医师培训满意度 | ≥85% | 99.46% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.938
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。