## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 健康支援合作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 智利平 |  |  | 联系电话 | 55532546
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 发挥首都优质医疗卫生资源丰富的地区优势，推动受援地在特色科室建设、骨干人才培养、医院管理水平、医疗技术能力等方面取得成效，降低当地百姓的就医成本，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升当地医疗服务能力水平提供有力支持。 |  |  |  | 按照年初设定目标和市支援合作办安排，支援合作处赴四川、内蒙、山西等地开展了调研对接活动，有力促进了首都优质医疗卫生资源助力受援地卫生健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 参加调研对接次数 | ≥1次 | 4次 |  | 15 | 12 | “十四五”调研评估属于应市政府要求增加的任务。赴内蒙是按照市政府签订框架协议临时增加的任务。赴长治是按照国家发改委和市政府要求新增加的任务。
|  | 质量指标 | 助力受援地或单位巩固拓展健康帮扶成果的能力 | 达到良好 | 达到良好 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤7万元 | 7万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 做好健康帮扶 | 提升医疗卫生水平 | 提升医疗卫生水平 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受援地或单位满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。