## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 传染病防控与疾控体系建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 55532676
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 931.5 | 886.5412 | 852.7223 | 10 | 96.19% | 9.6185
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 931.5 | 886.5412 | 852.7223 | — | 96.19% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展防控宣传、培训等工作，做好传染病、慢性病防控及免疫规划等工作。 |  |  |  | 开展防控宣传、培训等工作，做好传染病、慢性病防控及免疫规划等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 学校PPD筛查人次数 | ≥300000人次 | 580000人次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.97% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤886.541219万元 | 852.722349万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 提升传染病防控能力 | 提升传染病防控能力 |  | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.6185
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。