## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医改管理与政策组织实施工
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 王莹 |  |  | 联系电话 | 55532689
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15.04 | 12.04 | 9.4347 | 10 | 78.36% | 7.8361
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15.04 | 12.04 | 9.4347 | — | 78.36% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 重点在医改规划推进落实、医改重大政策研究与组织实施、医改进展和效果评价等方面开展工作。通过工作开展，预计可实现我市医药卫生体制改革不断深入推进，医改进展和效果等工作达到良好运行状态等目标。 |  |  |  | 认真贯彻落实市委市政府决策部署，继续深化医药卫生体制改革，因地制宜学习推广三明医改经验，推动公立医院高质量发展。制定《北京市深化医药卫生体制改革2023年重点工作安排》《成立委内深化医药卫生体制改革工作领导小组方案》等文件，开展首都医疗健康服务体系整合协同机制研究、北京市公立医院薪酬制度改革推进路径研究等2项研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 制定《北京市深化医药卫生体制改革2023年重点工作安排》 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 政策咨询 | >66次 | 32次 |  | 3 | 1.4545 | 开展会议次数减少
|  | 数量指标 | 速记 | ＞30次 | 16次 |  | 2 | 1.0667 | 开展会议次数减少
|  | 质量指标 | 方案合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 劳务费单人次标准 | ≤800元 | 高级及以上：800(含税) |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤12.04万元 | 12.04万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 推进各项改革工作 | 得以实现 | 得以实现 |  | 5 | 4.5 | 绩效资料归集不充分，需加强资料的收集整理
|  | 社会效益 指标 | 为医改政策制定提供相关建议与思路 | 为医改政策制定提供相关建议与思路 | 为医改政策制定提供相关建议与思路 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 稳步推进各项改革工作，适时制定落实相关政策 | 稳步推进各项改革工作，适时制定落实相关政策 | 稳步推进各项改革工作，适时制定落实相关政策 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 深化医药卫生体制改革工作 | 得以促进 | 得以促进 |  | 5 | 4.5 | 绩效资料归集不充分，需加强资料的收集整理
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众服务满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.3573
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。