## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 托育机构监测与督导项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会机关 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 吴娅 |  |  | 联系电话 | 55532580
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 49.59 | 10 | 99.18% | 9.918
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.59 | — | 99.18% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对托育机构进行监测与督导，提高托育机构服务水平，确保婴幼儿安全 |  |  |  | 对全市托育机构进行监测与督导，提高托育机构服务水平，确保婴幼儿安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 督导机构数量 | ≥400家 | 361家 |  | 10 | 9.025 | 受出生人口下降，疫情等影响， 项目开展时本市实际运营托育机构361家。
|  | 质量指标 | 托育机构服务质量 | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月前完成监测与督导 | ≤12月 | 10月完成 |  | 15 | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤50万元 | 49.59万元 |  | 10 | 10 |  | 运营商项目遴选投标金额略少于项目预算资金
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 托育服务水平有所提升 | 有所提升 | 有所提升 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 托育机构对督导工作满意度 | ≥70% | 托育机构对督导工作满意 |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料归集不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.943
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。