## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 保健管理工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 钟晓军 |  |  | 联系电话 | 55532555
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 476.6 | 448.6 | 446.1742 | 10 | 99.46% | 9.9459
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 476.6 | 448.6 | 446.1742 | — | 99.46% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步提升保健人员专业管理水平和综合素质，保健工作水平不断加强，保健对象和医疗照顾人员满意度不断提高，更好地完成国家卫健委保健局、市委市政府交办的各项保健任务。 |  |  |  | 圆满完成全年保健保障任务，保健工作的主动性和针对性进一步增强， 各医院保健工作体系不断完善，积极开展日常健康管理工作，做好健康体检工作和健康宣教工作，做好病情报告、专家会诊及医疗证办理等日常保健工作。对保健工作人员从业务技能、综合素质等方面进行培训，提高了保健人员的管理能力和业务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 日常保健工作及上级部门交办的其他保健任务，会诊及随行保障人次 | ≥100人次 | 100人次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 高水平完成各项保障任务 | 会议活动安全顺利召开 | 会议活动安全顺利召开 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 规定时间内完成保健保障工作 | 及时完成各项保健保障任务 | 及时完成各项保健保障任务 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算总成本 | ≤448.6万元 | 446.174247万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保健对象健康关注度提高，关口前移，健康体检率提高 | 有所提高 | 有所提高 |  | 10 | 9 | 指标未量化；加强指标的量化程度
|  |  | 高质量高水平完成上级交办的各项保障任务 | 高质量高水平 | 高质量高水平 |  | 5 | 5
|  |  | 重要会议疫情防控和医疗保障工作安全性 | 安全圆满完成重要会议保障任务 | 安全圆满完成重要会议保障任务 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 保健人员管理和服务能力、建立稳定的医疗保障队伍和机制，承担保障任务的基地医院均建立较为完备的综合科保障机制 | 承担任务的8家市属医院综合科医务人员保健保障工作参与率100% | 承担任务的8家市属医院综合科医务人员保健保障工作参与率100% |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 保健对象和医疗照顾人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9459
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。