## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 老龄健康事业发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 李晋 |  |  | 联系电话 | 55532600
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 817 | 739 | 727 | 10 | 98.38% | 9.8376
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 817 | 739 | 727 | — | 98.38% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立和完善老年健康服务体系，推进老年健康预防关口前移，持续扩大优质老年健康服务的覆盖面，为老年人提供精准健康服务，促进“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变，协同推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，持续增加老年健康服务供给，切实提高老年健康服务质量，不断满足老年人的健康服务需求。 |  |  |  | 新创建老年友善医疗机构39家，友善医疗机构创建率达98.7%；百岁老人健康服务603人，满意率99.3%；65岁以上老年人城乡健康规范管理率达66.37%；印发北京市社区老年健康服务规范（2023 年版）；在北京市17区建立了37个老年心理关爱和认识障碍管理试点，采用线上、线下相结合的宣教方式，累计培训2.47万人次；为老年人开展失能失智评估184598人，为失能老年人开展健康服务51676人，失能老人服务率96.7%；形成社区老年人主动健康整合照护现状研究报告；医养结合远程协同服务平台注册机构数200多家，医务人员注册人数472人；完成1.5万名老年人口腔检查服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办培训次数 | ≥1次 | 1次2023年健康老龄化管理培训班480人；2023 年基层卫生老年人基本公共卫生服务工作培训会550余人 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 老年人口腔检查数量 | ≥1.2万人 | 1.5万人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全市老年友善医疗机构建设率 | ≥90% | 98.7% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 65岁以上老年人城乡健康规范管理率 | ≥63% | 66.37% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月31日前完成 | 2023年11月底前完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤739万元 | 727万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态环境成本 | 无 | 无 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 老年健康服务质量 | 持续提升 | 持续提升 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 规范社区卫生服务中心开展老年健康服务 | 建立规范、标准 | 印发北京市社区老年健康服务规范（2023 年版）的通知 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4.5 | 绩效资料归集不充分；注意资料的收集整理
|  | 服务对象满意度指标 | 百岁老人健康服务公众满意度 | ≥90% | 99.3% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.3376
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。