## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京国际医学论坛综合服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 刘畅 |  |  | 联系电话 | 55532563
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 245.655 | 245.496 | 245.496 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 245.655 | 245.496 | 245.496 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在市财政的支持下，2023年北京国际医学论坛拟聚焦全球卫生治理，展示我市卫生健康和抗击疫情成果，继续共商加强全球卫生合作的措施，推动全球公共卫生安全；分论坛拟聚焦当前卫生健康前沿科技、尖端技术领域，促进重点领域学科发展，提高人民群众健康水平。会议采取“线上线下相结合”的方式举办，采用会议直播、现场录制、远程会议等方式，实现“云对话”、“云洽谈”和“云展示”。论坛拟邀请国际国内卫生健康高层管理者、国际组织及驻华使馆官员、两院院士及卫生健康领域专家学者以及国际国内500强及头部企业主要负责人等出席。 |  |  |  | 高水平完成“北京国际医学论坛”筹办工作。北京国际医学论坛举办17场高质量论坛会议活动，共达成成果27项，邀请了来自20多个国家和地区的健康卫生领域的知名专家和嘉宾，其中国际组织负责人、驻华大使、中外院士、世界500强及跨国公司负责人参会，积极传递健康卫生领域新理念、新思路、新趋势，为服务贸易发展注入新活力和新动力，全力打造引领行业创新趋势、助推健康产业发展的国际合作交流平台。公共卫生高峰论坛荣获2023年服贸会优秀会议活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 举办高峰论坛和专业论坛 | ≥8场 | 8场 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 论坛效果 | 面向全球建设集学术交流、成果展示、知识产权交易和转化推介于一体的开放合作、交流交易平台 | 面向全球建设集学术交流、成果展示、知识产权交易和转化推介于一体的开放合作、交流交易平台 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作目标完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本 | ≤245.496万元 | 245.496万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 打造服贸会精品论坛项目定性打造服贸会精品论坛项目 | 打造服贸会精品论坛项目定性打造服贸会精品论坛项目 | 打造服贸会精品论坛项目定性打造服贸会精品论坛项目 |  | 30 | 29 | 效果材料收集工作有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 满意度资料收集工作有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。