## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政审批综合管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会综合事务中心
项目负责人 |  |  | 李开强 |  |  | 联系电话 | 89150077
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 69.0864 | 66.0864 | 66 | 10 | 99.87% | 9.9869
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 69.0864 | 66.0864 | 66 | 10 | 99.87% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为解决我中心处于筹备建立阶段，工作人员不足，对正常开展工作影响较大，无法完成正常的接件、行政许可、发件等为群众服务工作。通过服务外包聘用工作人员，以保障行政审批工作平稳运行，提高服务效率，更好的为办事群众服务。2.为深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，深化“放管服”改革，加快人民满意的服务型政府建设，有效评价中心政务服务质量与水平，促进中心持续改善服务质量。 |  |  |  | 1.通过服务外包聘用工作人员，以保障行政审批工作平稳运行，提高服务效率，更好的为办事群众服务。2.深化了“放管服”改革，加快人民满意的服务型政府建设，有效评价中心政务服务质量与水平，促进中心持续改善服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 服务外包人数 | 4人 | 4人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工作质量 | ≥80% | 工作验收分数85% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  | 时效指标 | 完成时限 | 12月 | 2023年12月底之前 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤66.0864万元 | 66万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态成本指标 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为群众办事提供便捷服务 | 为群众办事提供便捷服务 | 为群众办事提供便捷服务 |  | 30 | 29 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 99.62% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9869
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。