## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市创伤骨科研究所再生修复大节段骨缺损的组织工程骨研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 陈大福 |  |  | 联系电话 | 58516688
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 96 | 96 | 95.95 | 10 | 99.95% | 9.9948
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 96 | 96 | 95.95 | — | 99.95% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年1-12月年度目标：在成年山羊胫骨大节段缺损分别植入3D打印支架材料/装载成骨成血管因子的3D打印支架材料/大节段组织工程化骨，进行大节段组织工程化骨大动物骨大节段缺损再生修复能力研究；一台紫外凝胶成像设备，和一台全自动荧光细胞分析仪，保障再生修复大节段骨缺损的组织工程骨研究项目的顺利有序开展。撰写论文1-3篇，申请专利1项。 |  |  |  | 完成紫外凝胶成像设备采购、全自动荧光细胞分析仪招标采购及验收；完成在成年山羊胫骨大节段缺损分别植入3D打印支架材料/装载成骨成血管因子的3D打印支架材料/大节段组织工程化骨研究；发表学术论文19篇；申请专利3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备，发表论文，申请专利 | 购置一台紫外凝胶成像设备和一台全自动荧光细胞分析仪，撰写论文2-3篇及申请专利1项。 | 设备采购2台，发表学术论文19篇；申请专利3项 |  | 10 | 7 | 年初指标设定较低
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容、结果、报告合理性、实用性、先进性和设备质量 | 论文在专业杂志或期刊的发表比率，设备达到国际标准 | 19篇文章均为国际期刊发表的SCI文章，发表比率100%，设备达到国际标准 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底 | 2022年12月底 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 96万元 | 95.95万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(50分) | 经济效益 指标 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | SCI论文发表篇数，人才培养 | SCI论文发表篇数，人才培养 | SCI论文发表19篇，研究生毕业1人，工作人员晋升副高级职称1名 |  | 20 | 19 | 支撑资料有待完善
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 对本研究领域的可持续影响 | 对本研究领域的可持续影响 | 对本研究领域的可持续影响 |  | 20 | 19 | 支撑资料有待完善
| 满意度 指标 （0分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9948
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。