## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-骨关节退行性疾病机制及防治研究 汇总
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 蒋协远 |  |  | 联系电话 | 58516688
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 346.2681 | 346.2681 | 338.1235 |  | 97.65% | 9.7648
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 341.2672 | 341.2672 | 333.126 | 10 | 97.61% | —
|  |  | 上年结转资金 | 5.0009 | 5.0009 | 4.9975 | 10 | 99.93% | —
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1） 建立动物模型，分析多种治疗方法（包括生物学手段、新型抗菌材料、促修复生物材料等）在动物模型中促进修复和再生的作用，阐述相关机制；（2）收集上肢疾患患者临床标本，完善疾病谱数据库，探究不同疾患的治疗效果以及影响预后的关键因素，分析其易感基因，比较不同治疗手段的临床效果；（3）评估骨科机器人辅助技术在椎间盘退变手术治疗中的疗效、成本等，为骨科机器人的临床推广提供卫生经济学依据；（4）撰写论文5--6篇，申请发明专利1--2项；（5）培养研究生2--3名。 |  |  |  | （1） 成功建立疾病动物模型，明确自体条件性血清在骨关节退行性疾病中的作用及相关机制，阐明新型抗菌材料及凝胶材料在抗感染、促修复和促再生中的作用机制；（2）建立和完善上肢疾患患者的临床数据库；（3）明确骨科机器人辅助技术在腰椎间盘突出症手术治疗中安全有效，与传统手术组比较，能显著提高患者生存质量，具有较好的成本效果；（4）发表论文23篇，申请专利4项，其中两项为发明专利，获得专利授权3项；（5）培养研究生3名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 撰写与发表论文 | 5--6 | 23 |  | 10 | 9 | 年初指标值设定偏低
|  | 数量指标 | 申请专利 | 1--2 | 4 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 培养研究生 | 2--3 | 3 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究内容与方案的合理性 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 通过招标，成本控制在国内同类产品最低价格范围内 | 346.268088万元 | 338.123541万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 新材料的研发优化现有临床植入物的功能，疾病数据库的建立和卫生经济学研究为患者治疗方式的选择、医疗机构资源合理配置、卫生行政部门政策的制订和评价提供科技支撑 | 达成预期指标，新材料的研发优化现有临床植入物的功能，疾病数据库的建立和卫生经济学研究为患者治疗方式的选择、医疗机构资源合理配置、卫生行政部门政策的制订和评价提供科技支撑 | 达成预期指标，新材料的研发优化现有临床植入物的功能，疾病数据库的建立和卫生经济学研究为患者治疗方式的选择、医疗机构资源合理配置、卫生行政部门政策的制订和评价提供科技支撑 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 探索建立可持续随访及数据搜集平台 | 达成预期指标,建立可持续随访及数据搜集平台 | 达成预期指标,建立可持续随访及数据搜集平台 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目的开展实施，能够提升医院基础科研实力、提高医管局对医院的绩效评分 | 患者满意度≥90% | 达成预期目标患者满意度92% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 97.7648
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。