## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市精神卫生保健所精神卫生综合管理 汇总
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市精神卫生保健所
项目负责人 |  |  | 李京渊 |  |  | 联系电话 | 82280024
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 141.34 | 136.6122 | 10 | 96.66% | 9.67
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 150 | 141.34 | 136.6122 | — | 96.66% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》，《关于加强心理健康服务的指导意见》以及《健康中国行动（2019-2030）-心理健康行动》，结合我所职能，巩固和完善各级精神卫生综合管理机制；建成与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系和救治救助保障制度体系；基本满足人民群众的精神卫生服务需求；加强严重精神障碍患者信息化管理和精神障碍发病监测，强化精神障碍防治和心理健康的管理服务，减少患者重大肇事肇祸案事件发生。加强对重点人群健康服务，特别是对罹患抑郁症、焦虑障碍、老年痴呆和儿童自闭症（孤独症）人群的关注，结合本土化的特点研发出符合北京市精神障碍流行病学调查工具及制定流行病学调查质量控制技术指南；积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，加强精神健康的科普宣教服务，基本满足人民群众的精神卫生服务需求，提高全社会对精神卫生重要性的认识，减缓心理行为问题和精神障碍的上升趋势，促进公众心理健康和社会和谐发展。以期更好地掌握重点人群、重点疾病的流行病学特征，及时发现和处置，以便促进居民的健康和生活满意度。 |  |  |  | 2022年充分利用精神卫生、心理健康宣教的时点主题以及传统节日进行宣传。完成世界精神卫生日主题宣传活动1次,京津冀精神卫生协同发展创新实践宣传活动1次,老年人群心理健康宣传活动3次讲座 围绕主要时间节点“春节、3.8国际妇女节、清明节、端午节、六一国际儿童节、教师节、重阳节”等开展日常科普宣传，以及321世界睡眠日、4.2世界孤独症日、健康北京周、9.10世界预防自杀日、9.21世界老年痴呆日开展主题宣传活动，围绕疫情防控开展心理健康促进宣传活动，累计36次。活动期间，设计制作科普宣传品长图4幅、节日和精神卫生相关主题海报30张、H5制作5条、科普短视频26条、漫画3集、MG动画1集、折页1幅、更新修改手册2版。“北京市精神卫生保健所”官方快手平台邀请9位专家开展心理健康科普直播讲座16场，累计观看数536250人次。年度发布了53条科普短视频，其中26条为原创科普视频，累计观看数133485人次。其中，新冠疫情常态化防控心理健康促进专项行动系列科普讲座11场，主要针对受疫情影响的各类人群开展心理健康促进工作，累计受众235676人次。提升了一线工作人员、儿童青少年、居民面对疫情的心理抗压力，帮助公众学会心理自我调适技巧，切实解决了各类人群面对疫情的紧张、焦虑等情绪。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 精防技能大练兵 | 1次 | 1次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 世界精神卫生日主题宣传活动； | 1次 | 1次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 心理健康宣传活动； | 3次 | 3次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 心理健康科普材料； | 5种 | 5种 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 宣传劳务； | 16人次 | 16人次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 京津冀精神卫生协同发展创新实践宣传活动； | 1次 | 1次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 会议、培训的参加人数； | ≥270人次 | 174人次 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 人员培训任务完成率； | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 科普宣传制作无文字错误、内容符合合同要求 | 100% | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 印刷无文字错误、内容符合合同要求 | 100% | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 培训覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 考试合格率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 宣传部分预算控制数≤136.1万元 | ≤136.1万元 | 134.3985万元 |  | 5 | 5
|  |  | 培训部分预算控制数≤5.24万元 | ≤5.24万元 | 2.21375万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 规范管理率 | ≥90% | 94.93% |  | 15 | 15
|  |  | 精神卫生核心知识知晓率 | ≥70% | ≥70% |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥70% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.67
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。