## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 自有资金项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市精神卫生保健所
项目负责人 |  |  | 李京渊 |  |  | 联系电话 | 82280024
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.4634 | 23.4634 | 12.6313 | 10 | 53.83% | 5.38
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 23.4634 | 23.4634 | 12.6313 | — | 53.83% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.基于互联网认知行为治疗模式的抑郁症高危青少年干预技术研究基于互联网认知行为治疗模式的青少年抑郁症干预技术CATCH-IT，进一步针对抑郁症高危青少年的特点进行优化，形成针对抑郁症高危青少年的综合心理治疗技术M-CATCH-IT。发表SCI 论文1-2篇,国内核心期刊2-3篇。 申请软件著作权1项。 2.完成经颅直流电刺激(tDCS)预处理间歇性θ-爆发式刺激 (iTBS)治疗重性抑郁障碍的研究的项目启动、培训 |  |  |  | 1.已获批软件著作权1项，发表SCI论文2篇，发表中文核心期刊2篇； 2.已完成项目启动会1次、培训2次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 发表相关论文 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI论文、国内核心期刊论文 | 2篇 | 发表SCI论文1篇；发表中文核心期刊2篇 |  | 5 | 5
|  |  | 启动会次数 | 1次 | 项目启动会1次 |  | 5 | 5
|  |  | 培训次数 | 1次 | 培训2次 |  | 5 | 5
|  |  | 团队骨干或研究人员获得晋升 | ≤2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  |  | 完成研究对象入组及数据收集 | 240个 | 240个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 结题完成率 | 100% | 80% |  | 5 | 4 | 受疫情影响数据收集进度滞后，已采取措施，加快进度
|  |  | 符合研究方案 | 符合 | 完成 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 符合项目进度 | 符合 | 受疫情影响数据收集进度之后，已采取措施，加快进度 |  | 5 | 4 | 项目执行进度有滞后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤23.463388万元 | 12.631268完成 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 降低患者总体生活经济负担 | 100% | 70% |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 实现青少年抑郁的二级预防 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目负责人满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 青少年参与满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 93.38
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。