## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央补助2021年重大传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市精神卫生保健所
项目负责人 |  |  | 李京渊 |  |  | 联系电话 | 82280024
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》和《国务院办公厅关于转发卫生计生委等部门全国精神卫生工作规划（2015—2020年）的通知》，进一步加强我市精神障碍的预防、治疗、康复工作和心理卫生服务工作，推动精神卫生事业全面发展，将北京市精神卫生工作与国家卫生计生委工作要求形成有机整体，指导全市严重精神障碍患者规范化管理治疗服务和国家心理服务试点建设，根据国家重性精神疾病管理治疗项目和相关试点工作要求，开展重性精神疾病管理治疗和心理试点工作。 |  |  |  | 通过开展中补地方精神卫生项目专家研讨会，加强中补地方精神卫生项目的规范实施，提升在册严重精神障碍患者的规范管理率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训场次 | 完成培训2次； | 完成培训2次； |  | 10 | 10
|  |  | 培训学时 | 总课时不少于60学时/人 | 总课时：65学时 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训覆盖面 | 16区100%覆盖 | 覆盖率100% |  | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | 培训合格率80% | 完成 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 2021年底前 | 完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 5万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 在册规范管理率 | 85% | 94.93% |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。