## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 冠华大厦修缮改造及家具购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 344 | 299.366 | 10 | 87.03% | 8.7025
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 344 | 299.366 | — | 87.03% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成冠华大厦修缮及家具购置，保障献血点如期投入使用 |  |  |  | 已完成该工程的设计、招标、签署施工合同、确认监理单位等工作，符合正常进度，将在规定时间内完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 献血点 | 1处 | 完成进度值40% |  | 20 | 8 | 资金于2024年12月批复，2025年执行，截止到4月30日，已完成该工程的设计、招标、签署施工合同、确认监理单位等工作，符合正常进度，将在规定时间内完成
|  | 质量指标 | 献血点建成后正常使用率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 献血点建设完成并投入使用 | ≤8月 | 预期将在8月底前完工并投入使用 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 修缮改造经费 | 365.723335万元 | 299.366004万元 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资产购置 | 207.8827万元 | 0万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 增加血液采集量 | 提升对首都医疗机构临床用血的保障能力 | 工程正按照进度进行，建设完成后可提升对首都医疗机构用血的保障能力。 |  | 20 | 19 | 工程正按照进度进行，建设完成后可提升对首都医疗机构用血的保障能力，目前效益尚未呈现。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 献血员满意度 | ≥80% | 预期的满意度将达到80%以上 |  | 10 | 8 | 建设完毕后，预计可达到建设预期指标。
总分： | [6 empty] | 100 | 83.7025