## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002046858-首儿所儿童常见病的全程化模式及防治关键技术研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 197.9234 | 197.9234 | 158.7106 | 10 | 80.19% | 8.0188
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 197.9234 | 197.9234 | 158.7106 | — | 80.19% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建立基于人脸图像、语音信号、心电图与血氧信号的儿童阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童哮喘等呼吸系统儿童常见疾病分级智能诊断模型，并将上述模型分别制作成手机应用或软件，对其进行前瞻性进验证以及对模型进行成果转化的临床实际应用。 2、完善研究方案及前瞻性队列设计，完成部分病例入组。通过分析儿童阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童哮喘等呼吸系统儿童常见疾病出院后不同时间点体格生长、智能发育以及心理行为等临床资料，分析影响预后的关键时点、重要因素。 3、建立对儿童阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童哮喘等呼吸系统疾病患儿院内早期诊断、精准治疗、及规范管理的多学科综合诊治流程，初步建立出院后随访流程并建立患儿的管理数据库。 |  |  |  | 1、已完成病例入组。 1、已经建立基于人脸图像、语音信号、心电图与血氧信号的儿童阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童哮喘等呼吸系统儿童常见疾病分级智能诊断模型，儿童阻塞性睡眠呼吸暂停综合征人脸信号识别手机应用已上架。 2、已经完成部分病例入组。初步分析儿童阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童哮喘等呼吸系统儿童常见疾病出院后不同时间点生长发育指标、智能发育等临床资料，分析影响预后的关键时点、重要因素。 3、初步建立建立对儿童阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童哮喘等呼吸系统疾病患儿院内早规范管理的多学科综合诊治流程，初步建立出院后随访流程并建立患儿的管理数据库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获得软件著作权 | 1项 | 4项 |  | 5 | 4 | 年初指标设置有待进一步提升
|  |  | 发表SCI文章 | 3-4篇 | 26篇 |  | 5 | 3.5 | 年初指标设置有待进一步提升
|  |  | 培养研究生 | 3名 | 3名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 床位周转率 | 提高1% | 提高3% |  | 5 | 4.5 | 年初指标设置有待进一步提升
|  |  | 制定儿童常见疾病多学科综合管理共识，临床规范 | 制定儿童常见疾病多学科综合管理共识，临床规范 | 制定儿童常见疾病多学科综合管理共识，临床规范2项 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按进度执行相关内容，完成的及时性 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费控制在申报预算金额以内，无违规操作 | 197.923369万元 | 158.710617万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 重点疾病全程化管理覆盖率达到30% | 重点疾病全程化管理覆盖率达到30% | 重点疾病全程化管理覆盖率达到30% |  | 15 | 15
|  |  | 建立出院后随访流程并建立儿童常见疾病的管理数据库 | 建立出院后随访流程并建立儿童常见疾病的管理数据库 | 建立出院后随访流程并建立儿童常见疾病的管理数据库 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度提高1% | 患者满意度提高1%； | 患者满意度提高1% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.0188