## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000445129-首都儿科研究所儿童睡眠呼吸障碍的早期监测与综合防控研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.0079 | 6.0079 | 5.9578 | 10 | 99.17% | 9.9166
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 6.0079 | 6.0079 | 5.9578 | — | 99.17% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.儿童睡眠呼吸障碍监测与早期防控技术指标体系的建立：完成人员培训、准备，从妇幼保健院提取儿童的生命早期信息，准备人群队列随访； 2.儿童OSA特征性面容智能诊断系统的研发：完成500例儿童人脸数据采集。 |  |  |  | 1. 建立了儿童睡眠呼吸障碍人群队列，完成收集儿童胎儿期至2岁的生命早期因素。基于人群队列开展了部分儿童睡眠问卷筛查及体格测量工作。 2. 完成儿童的多导睡眠监测（PSG）、面部拍摄、正侧位面部标记以及面部位点测量。 3. 培养多名硕士研究生、博士研究生，发表SCI文章多篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科研论文发表数量 | 发表SCI文章3篇，中文核心期刊文章1篇，培养2名研究生 | 发表SCI文章18篇，培养4名研究生 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 科研指标完成质量 | 初步构建儿童OSA特征性面容人脸智能诊断系统，完成500例儿童人脸数据采集 | 初步构建儿童OSA特征性面容人脸智能诊断系统 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 科研指标完成时间 | 全年 | 全年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6.007866万元 | 5.957766万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 推广应用 | 举办专家交流会1次 | 举办专家交流会1次 |  | 30 | 30
|  | 可持续影响指标 | 科研成果 | 发表SCI文章3篇，中文核心期刊文章1篇，培养2名研究生 | 发表SCI文章18篇，培养4名研究生 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9166