## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002831273-首儿所儿童重大遗传病发病机制及临床干预策略研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 149.2 | 149.2 | 137.2028 | 10 | 91.96% | 9.1959
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 149.2 | 149.2 | 137.2028 | — | 91.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以累及大脑、肌肉、肠道等多个重要系统的儿童重大遗传病为研究对象，发现和验证关键遗传因素，阐明导致相关表型的致病机制，明确疾病治疗新靶标，探索个体化治疗策略。具体为：①绘制儿童重大遗传病基因型图谱，鉴定新候选基因；②阐明儿童重大遗传病的细胞、分子机制；③建立儿童重大遗传病精准诊断/分型的新模式及适宜预警模型；④儿童重大遗传病药物靶点研发与干预策略探索。 |  |  |  | （1）成功构建早发性NDD队列并获得3个新候选致病基因，其中1个已经发表，另外2个正在进行；（2）揭示基质细胞-肠上皮修复串扰功能受损参与先天性巨结肠相关性小肠结肠炎的发生机制；（3）构建神经肌肉病队列及皮肤遗传病队列，开展神经肌肉病新变异的功能研究；（4）应用单分子测序技术从基因组结构重排层面探索Alu介导的脊髓性肌萎缩症和罕见DMD病例的致病机制，探索三代测序技术在SMA患者遗传学诊断中的可适用性
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | SCI文章 | =3篇 | 9篇 |  | 5 | 5
|  |  | 收集儿童重大遗传病患者 | =300名 | 1611名 |  | 5 | 4 | 年初指标值设定有待进一步提高
|  |  | 培养硕士研究生 | =3名 | 3名 |  | 5 | 5
|  |  | 1篇高分英文论著完成率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 申报国家发明专利 | =2项 | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 申报省部级以上课题 | ＞1项 | 3项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2篇JCR Q1区英文论著完成率； | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤10月 | 7月 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | =149.2万元 | 137.202794万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 平台建设，科研转化能力 | 有效促进、有效提升 | 基本达成预期指标且效果较好 |  | 20 | 17 | 支撑材料不够充分，指标量化程度不足。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1959