## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002831302-首儿所基于多组学及表观遗传技术的儿童常见病基础及临床应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 115.6882 | 10 | 77.13% | 7.7125
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | 115.6882 | — | 77.13% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、重点解决儿童肥胖代谢疾病如儿童糖尿病、高血压引起的发育受阻，建立糖脂代谢组学及蛋白质层面的新型酰化表观修饰组学的早期筛查、干预体系； 2、重点解决儿童气道性阻碍疾病如儿童阻塞性睡眠呼吸暂停、儿童支气管肺发育不良引起的靶器官受损氧代谢表观遗传研究及诊断模型； 3、构建基于DNA层面的表观遗传修饰组学及认知功能量表的儿童孤独症、自闭症与发育认知受损预测模型，辅助筛查并诊断认知功能受损的患儿； 4、解决儿童常见疾病治疗前后，预后发育及认知功能改善的客观评价问题，研发相应的多组学及表观遗传适宜技术，为儿童常见疾病引起的发育及认知等问题提供个体化诊断治疗做出科学提示。 |  |  |  | 1、已开展儿童肥胖代谢危险因素研究：建立了糖脂代谢差异标志物与儿童肥胖代谢异常的关联，为开展早期筛查提供了依据。已完成糖脂代谢异常与乙酰化表观修饰组学的肥胖动物模型研究。 2、已开展儿童气道性阻碍疾病如儿童阻塞性睡眠呼吸暂停的表观遗传修饰与认知受损的研究。已完成儿童支气管肺发育不良与表观遗传修饰的研究。建立表观遗传修饰标志物如DNA羟甲基化修饰、乳酸化修饰与儿童气道性阻碍疾病与关联性，为辅助诊断提供了科学依据。 3、已完成儿童自闭症的认知功能量表、执行功能，发育体能与体成分的数据采集与血液样本的收集，已开展表观遗传修饰与儿童自闭症认知受损的特征分析。 4、逐步开展儿童肥胖、儿童睡眠呼吸暂停等儿童常见疾病的多组学表观遗传技术与发育、认知相关诊断适宜技术的建立。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | SCI文章 | ≥3 | 6篇 |  | 10 | 10
|  |  | 建立儿童体格、营养、睡眠5G智慧管理数据库 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 培养硕士研究生 | ≥2名 | 2名 |  | 10 | 10
|  |  | 建立儿童居家长期睡眠监测评估软件 | 1个/套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 建立儿童常见病研究转化服务评价体系 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建立儿童体格、营养、睡眠5G智慧管理数据库 | =100% | =100% |  | 5 | 5
|  |  | 床位周转率提高 | ≥1% | 3% |  | 5 | 5
|  |  | 建立儿童常见病的互联网共享平台完成率 | =100% | =100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 采购产品到位 | =6月 | 9月 |  | 5 | 4 | 优化采购流程
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | =150万元 | 已执行115.6883万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 儿童长期居家睡眠监测有效提升率 | 有效提升、有效保障 | 有效提升、有效保障 |  | 10 | 10
|  |  | 服务评价有效提升率 | 有效提升、有效保障 | 有效提升、有效保障 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度提高 | ≥1% | 1% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.7125