## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002046639-首儿所学龄前期儿童自然养育的营养和运动的精准化检测与示范干预
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 149 | 149 | 89.3834 | 10 | 59.99% | 5.9989
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 149 | 149 | 89.3834 | — | 59.99% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）利用建立干血点微量全血中脂溶性维生素定量分析的遥测化方法，在欠发达地区的儿童多种维生素营养状况监测系统试点； （2）建立儿童发育体能社团标准，完善基层儿童营养和发育评估的系统路径； （3）逐步在多个地区推广系列儿童运动与体能评估和监测技术； （4）深入研究营养代谢对早期发育的影响和可能的分子机制，保持儿童营养表观遗传学的的前沿学术创新地位。 |  |  |  | 基本完成 （1）已建立干血点微量全血中脂溶性维生素定量分析的遥测化方法，已在欠发达地区（西宁、河北赵县等地）的儿童进行了多种维生素营养状况监测系统试点； （2）儿童发育体能社团标准正在申请中，已完成全国检测及数据分析，并在检测中完善了基层儿童营养和发育评估的系统路径； （3）在全国华东、华南、华北、东北、西北地区的多家幼儿园推广系列儿童运动与体能评估和监测技术； （4）在实验室和现场开展了营养、运动对早期发育的影响和可能的分子机制研究，保持儿童营养表观遗传学的的前沿学术创新地位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中文文章 | 2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养博士研究生 | 2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养硕士研究生 | 2名 | 2名 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 线上、线下讲座，培训等 | 3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成学龄前儿童运动评估适宜技术在3所以上示范基地的培训推广 | 3点 | 3点 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 英文文章 | 3篇 | 3篇 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成干血斑和常规血样的维生素A检测结果对比及文章投稿 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 发表SCI文章1篇及中文核心期刊文章1篇，儿童营养、发育体能1项社团标准的完善稿，培养2名博士研究生及2名研究生 | 2024年6月 | 2024-06-01 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 发表SCI文章2篇及中文核心期刊文章1篇，国产儿童运动积分仪3项专利申报 | 2024年12月 | 2024年12月 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 科研成本 | 149万元 | 89.383428万 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过运动评估适宜技术在示范基地推广，有效提升人员水平 | 有效提升 | 有效提升 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 完善国产儿童运动积分仪功能与美国同类产品的验证，完成3项专利申报 | 3项 | 3项 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全国妇幼保健专业技术人员满意度 | =95% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度指标 | 社区卫生服务中心儿童保健专业人员 | =95% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度指标 | 运动发育培训班学员满意度 | =95% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教师满意度 | =95% | 100% |  | 2.5 | 2.5
总分： | [6 empty] | 100 | 95.9989