## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002046281-首儿所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 040018-首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 478.4162 | 10 | 59.8% | 5.9802
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 478.4162 | — | 59.8% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）结合营养缺乏模型和干预模式研究，发表营养素与基因组的修饰关联和机制研究高水平文章； 2）建立儿童常见、未知、新发病原体快速诊断技术平台，并初步建立流行监测网； 3）完成儿童常见病原体微进化分析； 4）开发儿童常见病原体新型疫苗； 5）儿童健康数据库在多家妇幼保健机构或儿科医疗机构开展试点应用 |  |  |  | 1）结合营养缺乏模型和干预模式研究，发表营养素与基因组的修饰关联和机制研究高水平文章； 2）建立儿童常见、未知、新发病原体快速诊断技术平台，并初步建立流行监测网； 3）完成儿童常见病原体微进化分析； 4）开发儿童常见病原体新型疫苗； 5）儿童健康数据库在多家妇幼保健机构或儿科医疗机构开展试点应用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请国家发明专利 | 3 | 8 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 中文核心期刊文章 | 4 | 9 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养研究生10人，其中6名博士、4硕士 | 10 | 10 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培养博士后 | 3 | 3 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 10篇SCI文章 | 10 | 15 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 培养8名研究生 | 8 | 8 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 儿童健康服务平台、儿童常见、未知、新发病原体快速诊断技术平台平台建设完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤2月 | 2024.02完成方案制定 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤5月 | 2024.12完成招采 |  | 5 | 4 | 优化采购流程
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤800万 | 752.6745万元 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 建设完善儿童营养、运动、睡眠研究-转化-服务-评价体系建设；儿童健康数据库在1-2家妇幼保健机构或儿科医疗机构开展试点应用；建立儿童常见、未知、新发病原体快速诊断技术平台，并初步建立流行监测网 | 有效改善 | 有效改善 |  | 20 | 19 | 资料归集不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | ≥80% | 85% |  | 5 | 4 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9802