## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 首儿所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.1435 | 4.0995 | 4.0995 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 4.1435 | 4.0995 | 4.0995 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）结合营养缺乏模型和干预模式研究，发表营养素与基因组的修饰关联和机制研究高水平文章（二区以上5篇） 2）完成儿童健康数据库软件一套，完成软件著作权1项 3）建立儿童健康数据采集接口协议规范一套，完成软件著作权1项 4）建立儿童健康数据采集接口协议规范一套建立儿童健康服务平台，包括移动端与web端应用，完成软件著作权1项 5) 发表SCI文章10篇及中文核心期刊文章6篇； 6）发明专利2项 7）儿童健康数据库在1-2家妇幼保健机构或儿科医疗机构开展试点应用 |  |  |  | 1）完成二区以上5篇高水平文章发表 2）完成儿童健康数据库软件一套，完成软件著作权1项 3）建立儿童健康数据采集接口协议规范一套，完成软件著作权1项 4）儿童健康数据采集接口协议规范一套建立儿童健康服务平台，包括移动端与web端应用，完成软件著作权1项正在执行中 5) 发表SCI文章33篇及中文核心期刊文章8篇； 6）发明专利3项 7）儿童健康数据库在1家妇幼保健机构或儿科医疗机构开展试点应用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件著作权 | 3 | 2 |  | 3 | 2 | 正在申请中
|  |  | SCI文章 | 10 | 33 |  | 8 | 7.2 | 年初指标值设置较低
|  |  | 培养研究生 | 8名 | 8名 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 论文发表合格率（JCR 2区5篇，核心6篇） | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 建立儿童健康数据采集接口协议规范一套、儿童健康数据库软件一套；建立儿童健康服务平台，包括移动端与web端应用3套 | 5套 | 4套 |  | 5 | 4 | 正在进行中
|  | 时效指标 | 按计划完成文章发表及学生培养，按计划完成经费支出 | 按计划完成 | 按计划完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 已建立的平台，团队人员合作人员直接经费和间接经费 | 4.143548万 | 支出4.09952万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 儿童健康数据库在1-2家妇幼保健机构或儿科医疗机构开展试点应用 | ≥1家 | 1家 |  | 30 | 29 | 效益呈现不充分
总分： | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 8 | 满意度样本容量需进一步提升
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | 总分 | [5 empty] | 100 | 94.2