## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000445178-首都儿科研究所肥胖儿童脂肪性肝病肠道菌群的特征研究及诊疗新策略
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.55636 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.55636 | 0.5 | 0.5 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）自肥胖儿童NAFLD患者粪便分离Kpn菌株300株； （2）建立小鼠NAFLD模型； （3）收集肥胖儿童及健康儿童病例各50例； （4）申请国家发明专利2-3项； （5）发表论文3-5篇； （6）培养研究生3-5名。 |  |  |  | （1）自肥胖儿童NAFLD患者粪便分离Kpn菌株360株； （2）成功建立小鼠NAFLD模型； （3）收集肥胖儿童及健康儿童病例各55例； （4）申请国家发明专利2-3项； （5）发表论文3-5篇； （6）培养研究生3-5名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 分离Kpn菌株 | 300株 | 360株 |  | 5 | 5
|  |  | 收集健康儿童 | ＝50人 | 55例 |  | 5 | 5
|  |  | 收集肥胖儿童NAFLD患者 | ＝50人 | 55例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 80%以上 | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2023.01-2023.02 | 2023.01-2023.02 |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 2023.02-2023.05 | 2023.08-2023.12 |  | 5 | 4 | 优化招标采购流程
|  |  | 采购物品到位时间 | 2023.06 | 2023.09 |  | 5 | 4.5 | 优化招标采购流程
|  |  | 验收时间 | 2023.12 | 2023.12 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 0.55636万元 | 0.5万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 诊断生物标志物及微生物标志物验证 | 验证1-2个微生物标志物；验证1-2个生物标志物 | 利用NAFLD实验动物模型及人群队列进一步验证诊断微生物标志物克雷伯菌属的肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌和产气克雷伯菌，以及诊断标志乙醇和2,3-丁二醇的应用价值。 |  | 30 | 28
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 9 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5