## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医药卫生科技促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 34.34 | 31.918 | 31.208 | 10 | 97.78% | 9.7776
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 34.34 | 31.918 | 31.208 | — | 97.78% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为科促中心日常办公信息化设备及网络正常稳定运行、提供良好可用的网络办公环境以及未来中心信息化建设工作规范化、标准化和精细化，提高科促中心自身信息化支撑能力，提供基本经费支撑保证。 |  |  |  | 利用该项经费支持，为科促中心日常办公信息化设备及网络正常稳定运行、提供了良好的网络办公环境，并促进了中心信息化建设工作规范化、标准化和精细化，提高了科促中心自身信息化支撑能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 漏洞扫描及渗透测试 | ≥2次 | 4次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | OA及网站周巡检 | ≥52次 | 52次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备故障导致工作停滞时长 | ≤1% | 0% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 网络安全运维及弱电桌面运维服务时长 | ≥1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目金额 | ≤34.34万元 | 31.208万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 不出现重大网络信息安全事件 | 良好 | 良好 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 重点时期保障痕迹可追溯 | 良好 | 良好 |  | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | ＞95% | 100% |  | 10 | 9.5 | 满意度样本容量需进一步提升
总分： | [6 empty] | 100 | 98.2776