## 儿童保健管理
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 儿童保健管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 914.51 | 914.51 | 913.8061 | 10 | 99.92% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 914.51 | 914.51 | 913.8061 | — | 99.92% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 畅通危重新生儿转运救治网络，降低婴儿和5岁以下儿童死亡率；开展0-6岁儿童保健服务，提高基层医务人员儿童口腔保健、眼保健、心理保健、生长发育等健康指导，及早识别生长发育偏离儿童及儿童常见疾病，提出干预措施与转诊指导。开展新生儿疾病筛查、0-6岁儿童残疾筛查等宣传，提高儿童及家庭健康意识。 |  |  |  | 畅通危重新生儿转运救治网络，降低婴儿和5岁以下儿童死亡率；开展0-6岁儿童保健服务，提高基层医务人员儿童口腔保健、眼保健、心理保健、生长发育等健康指导，及早识别生长发育偏离儿童及儿童常见疾病，提出干预措施与转诊指导。开展新生儿疾病筛查、0-6岁儿童残疾筛查等宣传，提高儿童及家庭健康意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 婴儿死亡率 | ≤3‰ | 1.35‰ |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 健康指导覆盖辖区数 | ≥16个 | 17个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 危重新生儿抢救中心建设 | 7家市级危重新生儿救治中心建设 | 7家 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | ≥9月 | 11月底完成 |  | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤914.51万元 | 913.81万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 0-6岁儿童残疾筛查率 | ≥97% | 99.42% |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 | 对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 | 婴儿死亡率维持国际先进水平，对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95.55% |  | 10 | 8
总分： | [6 empty] | 100 | 98