## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康委工作培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 206.897 | 176.287 | 150.7684 | 10 | 85.52% | 8.5524
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 206.897 | 176.287 | 150.7684 | — | 85.52% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按计划完成培训工作。 |  |  |  | 按计划完成培训工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥15次 | 81次 |  | 10 | 8 | 年初指标设置较低
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 总成本 | ≤176.287万元 | 150.768413万元 |  | 20 | 20
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 完成培训计划 | 完成 | 完成 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 7 | 满意度跟踪样本较少，需增加样本
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5524